## PC
Renovación de Cubiertas Edificio ADIFSE - Ramos Mejía 1302 - Retiro - C.A.B.A.
Art. s/P.E.T. | Descripción | Unidad | Modalidad Contratación | Cantidad | Precio Unit.($) | Subtotal ($) | Total ($) | %
7 | PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA
7.1.1 | PROYECTO EJECUTIVO | GL | A.A. | 1
7.1.2 | PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO | GL | A.A. | 1
8 | GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
8.1 | GESTION CASS CONTROL AMBIENTAL | GL | A.A. | 1
8.2 | GESTION CASS CONTROL DE LA CALIDAD | GL | A.A. | 1
9 | TAREAS PRELIMINARES
9.1 | OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA
9.1.1 | OBRADOR | GL | A.A. | 1
9.1.2 | CERCO DE OBRA | GL | A.A. | 1
9.1.3 | CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN | M2 | A.A. | 1
9.1.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | GL | A.A. | 1
9.1.5 | Instalación de Líneas de Vida provisorias para la ejecución de obra | M | A.A. | 90
9.1.6 | Instalación de Pantallas oblicuas para protección de caidas en laterales | M | A.A. | 185
10 | EJECUCIÓN DE OBRA
10.1 | RETIROS Y DEMOLICIONES
10.1.1 | Desinstalación y Retiro de Equipos de Aire Acondicionado | U | A.A. | 2
10.1.2 | Retiro de Conductos de Ventilacion Existentes | U | A.A. | 8
10.1.3 | Recorte de filos extremos de Chapa de cubierta existente | M | A.A. | 126
10.1.4 | Desmonte de Cielorrasos Existentes de Durlock y Aislaciones Térmicas | M2 | U.M. | 16
10.1.5 | Desmonte de Piso Flotante en Corredores y Oficinas | M2 | U.M. | 110
10.1.6 | Picado de Carpetas y Contrapisos en Corredores y Oficinas | M2 | U.M. | 8
10.2 | REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
10.2.1 | Ejecución de nuevos puntales metálicos intermedios s/ cállculo y detalle | kg | U.M. | 142.24
10.3 | ESTRUCTURA NUEVA DE CUBIERTA
10.3.1 | Fijación de Vínculos Metálicos entre Estructuras Nueva y Existente | U | U.M. | 220
10.3.2 | Colocación de nuevas correas metálicas galvanizadas | kg | U.M. | 8520
10.4 | ZINGUERÍAS Y ACCESORIOS
10.4.1 | Instalación de Cenefa Curva con Babeta Lateral - A | M | U.M. | 30.5
10.4.2 | Instalación de Cenefa Curva con Babeta Frontal Horizontal - B | M | U.M. | 106
10.4.3 | Instalación de Cenefa Curva con Babeta Frontal Vertical - C | M | U.M. | 40
10.4.4 | Instalación de Canaleta Lateral - D | M | U.M. | 39.3
10.4.5 | Instalación de Canaleta Lateral con amure a Mampostería - E | M | U.M. | 29
10.4.6 | Instalación de Canaleta Central en Limahoyas - F | M | U.M. | 14
10.4.7 | Instalación de Canaleta Central entre Faldones - G | M | U.M. | 14.5
10.4.8 | Colocación de banda de espuma de poliuretano impregnada en bitúmen asfáltico | M | U.M. | 780
10.4.9 | Instalación de Conductos de Ventilación | U | A.A. | 8
10.5 | CUBIERTA
10.5.1 | Colocación de Cubierta de chapa Trapezoidal Galvanizada T980 (0,50 mm) | M2 | U.M. | 852
10.6 | PASARELAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
10.6.1 | Ejecución de Nuevas Pasarelas Idem Existentes | ml | A.A. | 14
10.6.2 | Completamiento de barandas en pasarelas existentes | M | A.A. | 10
10.6.3 | Ejecución de Escaleras de Servicio para acceso a Cubiertas | U | A.A. | 2
10.7 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
10.7.1 | Ejecución de nuevos piés de apoyo para equipos de aire acondicionado | U | A.A. | 4
10.7.2 | Re Instalación de Equipos de Aire Acondicionado | U | A.A. | 2
10.8 | RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS
10.8.1 | Recubrimientos anticorrosivos sobre pasarelas nuevas | GL | U.M. | 1
10.8.2 | Recubrimientos anticorrosivos sobre pasarelas existentes | GL | U.M. | 1
10.8.3 | Recubrimientos anticorrosivos sobre nuevas babetas galvanizadas | M2 | U.M. | 105
10.8.4 | Recubrimientos anticorrosivos sobre cenefas curvas existentes de chapa | M2 | U.M. | 176
10.9 | TERMINACIONES INTERIORES
10.9.1 | Cielorraso de Placa de Roca de Yeso en Corredor y Oficinas | M2 | U.M. | 16
10.9.2 | Pintura Latex Interior al Agua en Cielorrasos y Paredes | M2 | U.M. | 32
10.9.3 | Reconstitución de carpeta de nivelación de concreto para colocación de piso flotante | M2 | U.M. | 8
10.9.4 | Colocación de Piso Flotante Vinílico Sistema tipo "Click" idem existente | M2 | U.M. | 110
10.10 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD
10.10.1 | Instalación de Líneas de Vida definitivos para el mantenimiento | GL | U.M. | 70
10. | COSTO TOTAL
1 | COSTO DIRECTO | $
2 | Gastos Generales (Sobre 1)
3 | Costo Unitario (1+2)
4 | Gastos Financieros (Sobre 3)
5 | Beneficio (Sobre 3)
6 | Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)
7 | IIBB (Sobre 6)
8 | Base Imponible (1+2+4+5+7)
9 | ITB (Sobre 8)
12 | PRECIO SIN IVA
Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”